## Slide 1: Презентация проекта «Оптимизация процесса распределения обучающихся на производственную практику»
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Директор ОГАПОУ «ШТПТ»
Вишневская Яна Юрьевна
г. Белгород, 2019 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: карточка проекта
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Вишневская Яна Юрьевна, директор ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» Процесс: Оптимизация процесса распределения обучающихся на производственную практику Границы процесса: от «мониторинга предпочтений обучающихся по распределению на места прохождения практики» до «трудоустройства на рабочие места» Руководитель проекта: Якимова Н.А, заместитель директора (по УПР) ОГАПОУ «ШТПТ», преподаватель высшей квалификационной категории Команда проекта: Долженкова В.Н.- заместитель директора, преподаватель высшей квалификационной категории преподаватели - руководители производственной практики от техникума | ОБОСНОВАНИЕ: Длительный процесс распределения обучающихся на производственную практику; Принудительное закрепление за обучающимися мест прохождения производственной практики; Неудовлетворенность некоторых обучающихся и работодателей качеством практического обучения.
ЦЕЛИ: Сокращение времени протекания процесса с 15,4 дней до 8,5 дней Экономия времени до 55 % ЭФФЕКТЫ: Удовлетворенность обучающихся местом проведения производственной практики. Повышение успеваемости по промежуточной аттестации. Трудоустройство обучающихся на рабочие места. Удовлетворение потребностей работодателей в рабочих кадрах. | СРОКИ: 1. Старт проекта 01.10.2019 2. Анализ текущей ситуации 26.08.2019 2.1 разработка текущей карты процесса 02.09.2019 – 05.09.2019 2.2 поиск и выявление процесса 06.09.2019 – 10.09.2019 2.3 разработка целевой карты процесса 06.12.2018 – 13.09.2019 2.4 разработка «плана» реализации проекта 16.09.2019 – 20.09.2019 3. Защита карточки проекта 25.08.2020 г 4. Проверка и корректировка процесса удовлетворенности 23.06.2020 – 30.08.2020 5. Закрытие проекта 01.09.2020
Наименование цели, мин/дни | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, дни | 15,4 | 8,5
Сокращение перемещений, мин. | 123 | 68
Оптимизация количества касаний | 6 | 5

## Slide 3: Обоснование выбора процесса:
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Длительный процесс распределения обучающихся на производственную практику.
Принудительное закрепление за обучающимися мест прохождения производственной практики.
Неудовлетворенность некоторых обучающихся и работодателей качеством практического обучения.

## Slide 4: Карта текущего состояния
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 5: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 6: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 7: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

## Slide 8: Карта текущего состояния
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7 |  | Шаг 8 |  | Шаг 9 |  | Шаг 10
Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР
Разработка графика учебного процесса |  | Отправка писем-запросов о согласовании количества студентов при оформлении на производственную практику |  | Получение ответа на запрос в течение недели с момента отправки писем-запросов |  | Телефонный звонок в отдел кадров предприятий, от которых не пришел ответ на запрос |  | Формирование списка студентов и перечня предприятий с указанием численности студентов, которых берут на ПП |  | Передача списка групп руководителю производственной для распределения по предприятиям-местам проведения ПП |  | Распределяет студентов согласно «разнарядке» (у присутствующих на занятии есть право выбора мест прохождения ПП) |  | Передача списка студентов с распределением по местам прохождения ПП |  | Подготовка проекта приказа об организации ПП |  | Ознакомление студентов с проектом приказа о распределении на ПП
8 часов |  | 1 час |  | 36 часов |  | 2 часа |  | 30 мин |  | 15 мин |  | 45 мин |  | 15 мин |  | 45 минут |  | 20 мин
2
Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность
Потери/проблемы
1
2
3
1,2,3
1- Потеря времени (задержка ответа на письмо-запрос)
2- отсутствие преподавателя – руководителя ПП/заместителя директора
3- обращение отдельных студентов и их родителей с просьбой перевести на другие предприятия

## Slide 9: Карта текущего состояния
Шаг 11 - 15 |  | Шаг 16 |  | Шаг 17 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 |  | Шаг 20 |  | Шаг 21 |  | Шаг 22 |  | Шаг 23 | 
Зам.директора по УПР Преподаватель - руководитель ПП |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Зам.директора по УПР Преподаватель - руководитель ПП |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР | 
Повторение шага 4, 6,7,8,9 |  | Внесение изменений в ПРИКАЗ об организации пп |  | Оформление ученических договоров, направлений на ПП, оформление журнала инструктажа по ОТ и ТБ |  | Отправка студентов на ПП |  | Пребывание студентов на ПП. Контроль прохождения ПП руководителями практики от техникума |  | Проведение аттестации по итога ПП |  | Проведение анкетирования среди студентов и работодателей об уровне удовлетворенности организацией ПП |  | Анализ результатов анкетирования и успеваемости по результатам ПП. |  | Обратная связь с работодателями (решение о продолжении / прекращении сотрудничества) | 
4 часа |  | 30 мин |  | 8 часов |  | 6 часов |  | По графику учебного процесса |  | 90 минут |  | 30 мин |  | 4 часа |  | 60 мин | 
1
Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность
Потери/проблемы
2,4
4 – отказ предприятий в изменении численности студентов
1 – из-за потери времени по определении мест прохождения ПП, в авральном режиме оформляются ученические договоры
4

## Slide 10: Карта текущего состояния
Перечень потерь/проблем | 
1 | Потеря времени (задержка ответа на письмо-запрос)
2 | Отсутствие преподавателя – руководителя ПП/заместителя директора
3 | Обращение отдельных студентов и их родителей с просьбой поменять места проведения практики
4 | Отказ предприятий в изменении численности студентов
ВПП (время протекания процесса) – 123 часа | 

## Slide 11: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»
Федеральный уровень
Региональный
уровень
Уровень образовательного учреждения
Длительный процесс распределения обучающихся на производственную практику.
Принудительное закрепление за обучающимися мест прохождения производственной практики.
Неудовлетворенность некоторых обучающихся и работодателей качеством практического обучения

## Slide 12: Карта целевого состояния
Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6
Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР
Разработка карточки-анкеты с информацией о предприятиях-партнерах и их условий при принятии студентов на практику |  | Получение сведений об успеваемости студентов |  | Разработка графика учебного процесса |  | Отправка писем-запросов о согласовании количества студентов при оформлении на производственную практику |  | Получение ответа на запрос в течение недели с момента отправки писем-запросов |  | Телефонный звонок в отдел кадров предприятий, от которых не пришел ответ на запрос
8 часов |  | 15 мин |  | 8 часов |  | 1 час |  | 36 часов |  | 2 часа
Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность
Потери/проблемы
Шаг 7
Зам.директора по УПР
Проведение анкетирование среди студентов
45 мин
Шаг 8
Зам.директора по УПР
Анализ результатов анкетирования студентов
90 минут

## Slide 13: Карта целевого состояния
Шаг 9 |  | Шаг 10 |  | Шаг 18 |  | Шаг 19 |  | Шаг 20 |  | Шаг 21
Зам.директора по УПР |  | Зам.директора по УПР |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Преподаватель - руководитель ПП |  | Зам.директора по УПР Преподаватель - руководитель ПП
Подготовка проекта приказа об организации ПП |  | Ознакомление студентов с проектом приказа о распределении на ПП |  | Отправка студентов на ПП |  | Пребывание студентов на ПП. Контроль прохождения ПП руководителями практики от техникума |  | Проведение аттестации по итога ПП |  | Проведение анкетирования среди студентов и работодателей об уровне удовлетворенности организацией ПП
45 минут |  | 20 мин |  | 6 часов |  | По графику учебного процесса |  | 90 минут |  | 30 мин
Исполнитель
Описание шага процесса
Продолжительность
Потери/проблемы
Шаг 22
Зам.директора по УПР
Анализ результатов анкетирования и успеваемости по результатам ПП.
45 мин
Шаг 23
Зам.директора по УПР
Обратная связь с работодателями (трудоустройство обучающихся на рабочие места)
60 мин
Шаг 11 |  | Шаг 12 |  | Шаг 13 |  | Шаг 14 |  | Шаг 15 |  | Шаг 16 |  | Шаг 17
ВПП (время протекания процесса) – 8,5 дня (длительность процесса, работа с документами)
- 408 мин (68 час) (перемещение) 55%

## Slide 14: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Slide 15: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

## Slide 16: Цель и результат проекта
Цель проекта: | к 1 марта 2019 г сократить время протекания процесса между заместителем директора, преподавателями-руководителями практик, студентов и работодателями до 62%
Способ достижения цели: | Исключение повторяющихся этапов процесса и дублирования информации
Результат проекта: | Время протекания процесса не превышает 9,7 дня (работа всех участников процесса по распределению по местам прохождения производственной практики), 77,6 часа (перемещение участников процесса), количество касаний уменьшилось до 5
Требования к результату проекта: | Разработка карточки – анкеты с информацией о предприятиях-партнерах и их условий при принятии обучающихся на практику
 | Определен регламент системы распределения обучающихся на производственную практику
 | Улучшение психологического климата в студенческом коллективе, повышение успеваемости обучающихся
 | Трудоустройство обучающихся по результатам практики
Пользователи результатом: | обучающиеся, преподаватели-руководители производственной практикой, работодатели

## Slide 17: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2019 - 2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
1. | Разработка карточки – анкеты с информацией о предприятиях-партнерах и условий принятия обучающихся на практику | 1 | 01.10.2019 | 02.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Разработка регламента системы распределения обучающихся на производственную практику | 2 | 03.10.2019 | 05.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Прохождение производственной практики | По графику учебного процесса | 01.11.2019 | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Проверка и корректировка процесса удовлетворенности | 60 | 23.06.2020 | 30.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 334 | 01.10.2019 | 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

## Slide 18: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Вишневская Яна Юрьевна | директор ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» | Заказчик
2. | Якимова Наталья Александровна | заместитель директора ОГАПОУ «ШТПТ» | Руководитель проекта:
3. | Маслиева Ольга Александровна | заместитель директора ОГАПОУ «ШТПТ» | Администратор проекта
4. | Долженкова Валентина Николаевна | заместитель директора ОГАПОУ «ШТПТ» | Член рабочей группы
5. |  | преподаватели - руководители производственной практики от техникума | Член рабочей группы

## Slide 19: Контактные данные:
Руководитель проекта:
Якимова Наталья Александровна
тел.: 2-26-38
e-mail: nata.yakimova.76@mail.ru
Администратор проекта:
Маслиева Ольга Александровна
тел.: 3-18-75
e-mail: masliyova.olya@yandex.ru